## Cronograma
ETAPAS DO TCC | CRONOGRAMA - ANO 2020
Meses - Semanas
| Março |  |  |  | Abril |  |  |  | Maio |  |  |  | Junho |  |  |  | Julho |  |  |  | Agosto |  |  |  | Setembro |  |  |  | Outubro |  |  |  | Novembro |  |  |  | Dezembro
| 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª
Escolha do tema | bar: Março 1ª to Março 2ª
Metodologia , pesquisa e dados | bar: Março 3ª
Criação dos instrumentos para coleta de dados | bar: Março 4ª
Coleta e análise dos dados | bar: Março 4ª
Justificativa | bar: Maio 3ª
Objetivos | bar: Maio 4ª
Hipóteses ou questões norteadoras | bar: Maio 4ª
Fundamentação teórica | bar: Junho 1ª
Previsão dos recursos | bar: Junho 2ª
Discussão dos resultados | bar: Junho 3ª to Junho 4ª
Encontros com o Orientador | bar: Julho 1ª
Desenvolvimento Programação | bar: Julho 2ª to Outubro 2ª
Elaboração das considerações finais | bar: Outubro 3ª
Redação Final do TCC | bar: Outubro 3ª to Outubro 4ª
Encaminhamento à correção linguística | bar: Novembro 1ª
Revisão Bibliográfica | bar: Novembro 2ª to Novembro 3ª
Apresentação à Banca Examinadora | bar: Novembro 4ª
Correções indicadas pela Banca Examinadora | bar: Novembro 4ª
Entrega final do TCC (Encadernado e CD) | bar: Dezembro 1ª

## DetalheCronograma
DETALHAMENTO ETAPAS
ETAPA | DETALHAMENTO | ENVOLVIDOS | DIFICULDADES | TEMPO/SEMANAS
Escolha do tema | Escolher o tema a ser desenvolvido pelo grupo como trabalho de conclusão de curso | Grupo | Definição do tema | 2
Metodologia , pesquisa e dados | Escolher a metodologia a ser executada, pesquisas de similares, e informações pertinentes. | Grupo | Escolha da metodologia. | 1
Criação dos instrumentos para coleta de dados | Criação dos métodos que serão utilizados para coleta de dados (questionário). | Grupo | Quais serão os questionamentos | 1
Coleta e análise dos dados | Entrar em contato com possível cliente para coletar informações necessárias para o desenvolvimento do sistema. | João | Conciliar horarios com a disponibilidade do cliente. | 1
Justificativa | Descrever a justificativa do projeto. | Luis Conrado | - | 1
Objetivos | Descrever os objetivos do projeto. | João | - | 1
Hipóteses ou questões norteadoras | Levantar possíveis ocasioes e cases de uso do software que possam influenciar e alterar o planejamento do mesmo. | Grupo | Entender a rotina do usuário em relação ao uso do sistema e a manipulação das informações. | 1
Fundamentação teórica | Fundamentar o trabalho em informações sólidas utilizando documentos científicos. | Grupo | Encontrar documentação para embasamento. | 1
Previsão dos recursos | Levantar possíveis gastos. | Grupo | - | 1
Discussão dos resultados | Discutir os resultados obtidos e verificar possíveis necessidades de alteração. | Grupo | Em caso de possíveis alterações verificar se há tempo hábil. | 2
Encontros com o Orientador | Agendar encontro com o orientador para apresentar as atividades realizadas até o momento. | Grupo | - | 1
Desenvolvimento Programação | Desenvolver o projeto proposto executando a codificação. | Grupo | Dúvidas sobre linguagem. | 13
Elaboração das considerações finais | Descrever as considerações do projeto. | João | - | 1
Redação Final do TCC | Redigir a redação final do TCC. | Grupo | - | 2
Encaminhamento à correção linguística | Encaminhar redação para correções. | Luis Conrado | - | 1
Revisão Bibliográfica | Revisar a bibliografia | Luis Conrado | - | 2
Apresentação à Banca Examinadora | Revisar todo o projeto e criar a apresentação do projeto para banca examinadora. | Grupo | - | 1
Correções indicadas pela Banca Examinadora | Corrigir apontamentos feitos pela banca examinadora. | João | - | 1
Entrega final do TCC (Encadernado e CD) | Imprimir e gravar em CD uma cópia do projeto finalizado para entrega. | Luis Conrado | - | 1